УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства - Министр здравоохранения

Пензенской области

_____________________В.В. Космачев

«__» _________ 2023 года

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

ГБУЗ «Городская детская поликлиника»

(наименование медицинской организации)

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков* | фактический срок исполнения* |
| - Открытость и доступность информации о медицинской организации |  |  |  |  |  |
| Разместить на сайте схему проезда до медицинской организации | Добавление на сайт схемы проезда до медицинской организации | Апрель | Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Схема проезда https://pnzgdp.ru/general-information | 26.04.2023 |
| Разместить на сайте информацию о медицинских работниках, оказывающих платные услуги, медицинской организации, включая филиалы (при их наличии) в части: - фамилия, имя, отчество медицинского работника, занимаемая должность; - сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); - сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); - график работы и часы приема медицинского работника. | Добавление на сайт информации о медицинских работниках, оказывающих платные услуги | Апрель-май | Начальник ПЭО Андреева Т.А. Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Скорректирована информация на сайте о медицинских работниках, оказывающих платные услуги https://pnzgdp.ru/documents | 19.04.2023 |
| Доработать (скорректировать) информацию о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их наличии) в части: - сведения из документа об образовании (организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи); - сведения из сертификата специалиста (срок действия). | Корректировка информации на сайте о медицинских работниках | Апрель | Заведующие детскими поликлиниками Программист Борискин Е.А. Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Скорректирована и размещена информация на сайте о медицинских работниках https://pnzgdp.ru/documents | 19.04.2023 |
| Убрать с сайта все недействующие ссылки | Оптимизация ссылок | Апрель-май | Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Ссылки действующие | 30.05.2023 |
| Разместить на стендах (или в ином доступном формате) информацию: - о почтовом адресе, дате государственной регистрации медицинской организации, - график приема граждан руководителем медицинской организации и иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты, - об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, - об адресе территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | Актуализация и добавление информации на стенды (или в ином доступном формате) | Апрель-май | Заведующие детскими поликлиниками Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Соответствующая информация скорректирована и размещена | 03.05.2023 |
| Разместить на стендах (или в ином доступном формате) информацию о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население. | Добавление информации на стенды (или в ином доступном формате) | Май | И.о.главного врача Гришанович Г.М. Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Размещение на сайте, и в ином доступном формате (регистратура) результатов диспансеризации детей-сирот, несовершеннолетних 2022г-1кв.2023 https://pnzgdp.ru/screening | 18.04.2023 |
| Разместить на стендах информацию о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их наличии) в части: - сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); - сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия). | Добавление информации на стенды (или в ином доступном формате) | Май | Заведующие детскими поликлиниками Программист Борискин Е.А. Специалист по связям с общественностью Мурзаева К.В. | Информация о медицинских работниках добавлена в доступном формате (регистратура) | 15 05.2023 |
| 2. Комфортность предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Провести текущий ремонт санитарно-гигиенических комнат | Ремонт санитарно-гигиенических комнат | В течение года | Директор Седяшев А.В. | Текущий ремонт зданий городской детской поликлиники №6 на улице 1-й проезд Рахманинова, 12, детской поликлиники № 3 на пр-те Победы, 29: восстановление целостности облицовки и обновление фасадов зданий; ремонт кровли и входных групп, заасфальтирована колясочная | с 16.08.2023 |
| Обеспечить пациентов питьевой водой | Приобретение кулера для воды | В течение года | Директор Седяшев А.В. | Запланировано финансирование на покупку кулера для воды | 4кв. 2024 |
| Организовать достаточное количество мест ожидания | Закупка и ремонт кушеток для ожидания. Обеспечение детских поликлиник достаточным количеством мест для ожидания пациентов | В течение года | Директор Седяшев А.В. | Ремонт кушеток для ожидания ?? | 07.09.2023 |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Разработать «дорожную карту» по обеспечению доступности поликлиник для лиц с ограниченными возможностями (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, оборудованные санитарно-гигиенические помещения и т.д.) | Разработка «Дорожной карты». Улучшение доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | В течение года | Директор Седяшев А.В. | … | … |
| Выделить и обозначить на парковке специальное место для автомобилей лиц с ограниченными возможностями. | Обозначение парковки для автомобилей лиц с ограниченными возможностями | В течение года | Директор Седяшев А.В. | … | … |
| Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля | Изготовление надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля | В течение года | Директор Седяшев А.В. | Финансирование изготовления знаков шрифтом Брайля запланировано на 2025г | 2025г ? |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации |  |  |  |  |  |
| Проводить обучение с врачами и со средним медицинским персоналом по вопросам текущей работы, соблюдения этики и деонтологии | Проведение обучающих семинаров для медицинского персонала по соблюдению этики и деонтологии; по разрешению конфликтных ситуаций | В течение года | Зам.гл.врача по организационно-методической работе Васильева И.С. Начальник отдела кадров Полеха О.В. Заведующие поликлиниками | Разъяснительная работа с медицинским персоналом по соблюдению этики и деонтологии | с 25.08.2023 |
| Проводить регулярное обучение коллектива штатными психологами на тему: «Решение конфликтных ситуаций, вежливое отношение с пациентами» | Организация проведения обучения коллектива | В течение года | Зам.гл.врача по организационно-методической работе Васильева И.С. Полеха О.В. (начальник отдела кадров); заведующие поликлиниками | Обучение коллектива на тему «Решение конфликтных ситуаций» | с 21.11.2023 |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Обеспечить понятную для пациентов и посетителей навигацию по поликлинике, в приемном отделении и стационарных отделениях | Скорректировать понятную навигацию для посетителей и пациентов | В течение года | Директор Седяшев А.В. | Изготовление и размещение навигации | с 06.05.2023 |

И.о.главного врача

ГБУЗ «Городская детская поликлиника»                            __________________                   Г.М. Гришанович